## Gantt Chart
Anexo 9 - Sistema de Registro Gubernamental y de RSD
Este diagrama de Gantt es un "documento vivo" y se actualizará con frecuencia a medida que avanza el proyecto.
No | TÍTULO DE LA TAREA | PROPIETARIO DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | DURACION | PORCENTAJE DE TAREA COMPLETA | FINALIZACION DE FASE CERO | [23 empty] | FINALIZACION DE FASE UNO | [7 empty] | FINALIZACION DE FASE DOS | [15 empty] | FINALIZACION DE FASE TRES | [7 empty] | FINALIZACION DE FASE CUATRO
[11 empty] | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio
1 | REG (3-4 Meses) | [5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1.1 | Mapear Flujo de Proceso Actual |  |  |  |  | 100% | bar: S1 to S2
1.2 | Mapear Flujo de Datos Actual |  |  |  |  | 100% | bar: S1 to S2
1.3 | Mapear las diferentes Bases de Datos |  |  |  |  | 100% | bar: S1 to S2
1.4 | Analizar las diferentes Bases de Datos |  |  |  |  | 50% | bar: S1 to Julio S1
1.5 | Analizar el sistema X y base de datos |  |  |  |  | 100% | bar: S1 to S4
1.6 | Decidir la modalidad de la herramienta |  |  |  |  | 100% | bar: S1 to S2
1.8 | Analizar Atrasos |  |  |  |  | 100% | bar: S1 to S3
1.9 | Revisar la acumulación de archivos físicos pendientes de digitalización |  |  |  |  | 100% | bar: S1 to S4
1.10 | Definir los conjuntos de datos y la herramienta para el proceso de digitalización |  |  |  |  | 100% | bar: S1 to S4
1.11 | Desarrollar una herramienta de ingreso de datos de registro rápido |  |  |  |  | 100% | bar: S4
1.12 | Implementación de entrada de datos para digitalización del expediente físico |  |  |  |  | 50% | bar: S4 to Febrero S4
1.13 | Desarrollar un sistema simple provisional de citas |  |  |  |  | 0% | bar: Julio S1 to Julio S2
1.14 | Revisar los requisitos compartidos |  |  |  |  | 50% | bar: S1 to Mayo S3
1.15 | Diseñar los requisitos empresariales |  |  |  |  | 90% | bar: S4 to Mayo S4
1.16 | Diseñar los requisitos técnicos |  |  |  |  | 80% | bar: S4 to Mayo S4
1.17 | Definir nuevo proceso en nuevo sistema |  |  |  |  | 50% | bar: S4 to Julio S4
1.18 | Contratacion de emprese de desarollo |  |  |  |  | 0% | bar: Mayo S4 to Julio S3
1.19 | Contratacion requisitos empresariales |  |  |  |  | 0% | bar: Mayo S4 to Julio S3
1.20 | Definir necesidades del servidor |  |  |  |  | 50% | bar: Julio S3 to Agosto S1
1.21 | Desarrollar MVP (autorregistro en línea que incluye programación e interoperabilidad con sistema X y emisión de carné) |  |  |  |  | 0% | bar: Julio S4 to Noviembre S3
1.22 | Informes de Mapas |  |  |  |  | 0% | bar: Agosto S2 to Septiembre S1
1.23 | Diseñar emisión de tarjetas y renovación online |  |  |  |  | 0% | bar: Agosto S1 to Agosto S4
1.24 | Definir Modelo de Seguridad |  |  |  |  | 0% | bar: Agosto S3 to Septiembre S2
1.25 | Acceso de Usuario |  |  |  |  | 0% | bar: Septiembre S3 to Septiembre S4
1.26 | Análisis Empresarial Continuo |  |  |  |  | 0% | bar: Agosto S1 to Septiembre S4
1.27 | Probar Aplicación |  |  |  |  | 0% | bar: Noviembre S1 to Noviembre S2
1.28 | Revisar el Flujo del Proceso de Registro en la Unidad de Refugio |  |  |  |  | 80% | bar: S3 to Julio S3
1.29 | Revisar el Plano de Planta de Registro y Dotación de Personal |  |  |  |  | 80% | bar: S3 to Julio S3
1.30 | Definir las necesidades de materiales para un nuevo proceso (mesas, sillas, divisores, sistema de tiquetes, computadoras, etc.) |  |  |  |  | 90% | bar: S1 to Mayo S3
1.31 | Capacitar al personal sobre nuevas herramientas y nuevos procesos |  |  |  |  | 0% | bar: Noviembre S3 to Noviembre S4
1.32 | Capacitación sobre Referencias |  |  |  |  | 0% | bar: Noviembre S3 to Noviembre S4
1.33 | Capacitación sobre Necesidades Específicas |  |  |  |  | 0% | bar: Noviembre S1 to Noviembre S2
1.34 | Preparar campaña de información para PdI sobre nuevo proceso |  |  |  |  | 0% | bar: Agosto S4 to Noviembre S2
1.35 | Definir Sistema de Comunicación/Notificación |  |  |  |  | 0% | bar: Agosto S1 to Septiembre S4
1.36 | Desarrollar SOPs |  |  |  |  | 0% | bar: Septiembre S3 to Noviembre S2
1.37 | Mejorar Informes para sistema X y Mejorar El Sistema |  |  |  |  | 0% | bar: Julio S3 to Julio S4
2 | RSD en Primera Instancia
2.1 | Definir nuevo proceso en nuevo sistema |  |  |  |  | 0% | bar: Agosto S1 to Diciembre S1
2.2 | Definir conjunto de datos para el módulo de RSD |  |  |  |  | 0% | bar: Septiembre S1 to Diciembre S1
2.3 | Notificaciones |  |  |  |  | 0%
2.4 | Desarrollar un nuevo proceso en un nuevo sistema |  |  |  |  | 0% | bar: Diciembre S2 to Enero S1
2.5 | Desarrollar Plantillas
2.6 | Capacitar al personal sobre nuevas herramientas y nuevos procesos | bar: Enero S3 to Enero S4
2.7 | SOPs | bar: Diciembre S3 to Enero S2
2.8 | Diseñar los requisitos empresariales | bar: Noviembre S1 to Diciembre S1
2.9 | Diseñar los requisitos técnicos | bar: Noviembre S1 to Diciembre S1
2.10 | Desarrollar Módulo de RSD en 1a Instancia | bar: Diciembre S2 to Enero S2
2.11 | Definir Modelo de Seguridad | bar: Noviembre S4 to Diciembre S2
2.12 | Acceso de Usuario | bar: Diciembre S4 to Enero S2
2.13 | Probar Aplicación | bar: Enero S1 to Enero S2
3 | RSD en Segunda Instancia
3.1 | Definir nuevo proceso en nuevo sistema |  |  |  |  | 0% | bar: Diciembre S2 to Enero S3
3.2 | Definir conjunto de datos para el módulo de RSD en Segunda Instancia |  |  |  |  | 0% | bar: Diciembre S4 to Febrero S1
3.3 | Desarrollar un nuevo proceso en un nuevo sistema
3.4 | Diseñar los requisitos empresariales | bar: Febrero S4 to Marzo S2
3.5 | Diseñar los requisitos técnicos | bar: Febrero S4 to Marzo S2
3.6 | Mejorar el sistema actual/desarrollar un nuevo módulo (por definir) | bar: Marzo S3 to Mayo S1
3.7 | Desarrollar la interoperabilidad | bar: Abril S2 to Abril S4
3.8 | Desarrollar Plantillas | bar: Abril S2 to Abril S4
3.9 | Capacitar al personal sobre nuevas herramientas y nuevos procesos | bar: Mayo S4
3.10 | Definir Modelo de Seguridad | bar: Abril S3 to Mayo S1
3.11 | Acceso de Usuario | bar: Mayo S2 to Mayo S3
3.12 | Desarrollar SOPs | bar: Mayo S1 to Mayo S3
4 | Biométricos
4.1 | Obtener las especificaciones del Proyecto de Biométricos | bar: Noviembre S2 to Noviembre S4
4.2 | Analizar el proceso actual y requerimientos | bar: Enero S3 to Febrero S2
4.3 | Diseñar Proceso | bar: Marzo S1 to Marzo S4
4.4 | Decidir el proveedor - o desarrollar nuevo? | bar: Enero S3 to Enero S4
4.5 | Integración de Biométricos en el Sistema | bar: Mayo S1 to Junio S1
4.6 | Lanzamiento de Biométricos | bar: Junio S2 to Julio S2
4.7 | Capacitación en Biométricos | bar: Julio S3 to Julio S4
5 | Dotación de Personal | bar: S1 to S4; Julio S1 to Julio S4
5.1 | Personal ODM/IM
5.2 | Registro
5.3 | Desarrollador
5.4 | Coordinador/Administrador
5.5 | Oficial de Elegibilidad
5.6 | Supervisor de Registro y Eligibilidad
5.7 | QAI RSD y Administración de Datos/REG
5.8 | Personal de apoyo técnico

## Output (hidden)
Registration Output
Staff | 24 | Cases per hour |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
h worked | 6 | performance |  | 432 | 576 | 720 | 864 | 1008
tot h per day | 144 | backlog reduction per day (600 New arrivals per day) |  | -168 | -24 | 120 | 264 | 408
600
Backlog reduction time (60000 pending assumption - 5 days a week)
|  | 21.75 |  | -3654 | -522 | 2610 | 5742 | 8874
per months required
|  | 140000 |  | -38.3142 | 243.0556 | 53.6398 | 24.3817 | 15.7764
|  | 130000 |  | -35.5774 | -249.0421 | 49.8084 | 22.6402 | 14.6495
|  | 120000 |  | -32.8407 | -229.8851 | 45.977 | 20.8986 | 13.5227
|  | 110000 |  | -30.104 | -210.728 | 42.1456 | 19.1571 | 12.3958
|  | 100000 |  | -27.3673 | -191.5709 | 38.3142 | 17.4155 | 11.2689
|  | 90000 |  | -24.6305 | -172.4138 | 34.4828 | 15.674 | 10.142
|  | 80000 |  | -21.8938 | -153.2567 | 30.6513 | 13.9324 | 9.0151
|  | 70000 |  | -19.1571 | -134.0996 | 26.8199 | 12.1909 | 7.8882
|  | 60000 |  | -16.4204 | -114.9425 | 22.9885 | 10.4493 | 6.7613
|  | 50000 |  | -13.6836 | -95.7854 | 19.1571 | 8.7078 | 5.6344
|  | 40000 |  | -10.9469 | -76.6284 | 15.3257 | 6.9662 | 4.5076
|  | 30000 |  | -8.2102 | -57.4713 | 11.4943 | 5.2247 | 3.3807
|  | 20000 |  | -5.4735 | -38.3142 | 7.6628 | 3.4831 | 2.2538
Biometrics and photo capturing step
|  |  | cases per hour | hours required
|  | 2min per case | 30 | 14.4 | 19.2 | 24 | 28.8 | 33.6
|  | 3min per cases | 20 | 21.6 | 28.8 | 36 | 43.2 | 50.4
|  | 4min per case | 15 | 28.8 | 38.4 | 48 | 57.6 | 67.2
Biometric points required
|  | 2min per case | 30 | 1.0286 | 1.3714 | 1.7143 | 2.0571 | 2.4
|  | 3min per cases | 20 | 1.5429 | 2.0571 | 2.5714 | 3.0857 | 3.6
|  | 4min per case | 15 | 2.0571 | 2.7429 | 3.4286 | 4.1143 | 4.8
Admission point
|  |  | cases per hour | hours required
|  | 1min per case | 60 | 7.2 | 9.6 | 12 | 14.4 | 16.8
|  | 2min per case | 30 | 14.4 | 19.2 | 24 | 28.8 | 33.6
|  | 3min per case | 20 | 21.6 | 28.8 | 36 | 43.2 | 50.4
Admission points required
|  | 1min per case | 60 | 0.51429 | 0.68571 | 0.85714 | 1.0286 | 1.2
|  | 2min per case | 30 | 1.0286 | 1.3714 | 1.7143 | 2.0571 | 2.4
|  | 3min per case | 20 | 1.5429 | 2.0571 | 2.5714 | 3.0857 | 3.6

## Sheet1 (hidden)
Registration Output
Staff | 36 | Cases per hour |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
h worked | 6 | performance |  | 648 | 864 | 1080 | 1296 | 1512
tot h per day | 216 | backlog reduction per day (600 New arrivals per day) |  | 48 | 264 | 480 | 696 | 912
600
Backlog reduction time (60000 pending assumption - 5 days a week)
|  | 21.75 |  | 1044 | 5742 | 10440 | 15138 | 19836
per months required
|  | 140000 |  | 134.0996 | 162.037 | 13.41 | 9.2482 | 7.0579
|  | 130000 |  | 124.5211 | 22.6402 | 12.4521 | 8.5877 | 6.5537
|  | 120000 |  | 114.9425 | 20.8986 | 11.4943 | 7.9271 | 6.0496
|  | 110000 |  | 105.364 | 19.1571 | 10.5364 | 7.2665 | 5.5455
|  | 100000 |  | 95.7854 | 17.4155 | 9.5785 | 6.6059 | 5.0413
|  | 90000 |  | 86.2069 | 15.674 | 8.6207 | 5.9453 | 4.5372
|  | 80000 |  | 76.6284 | 13.9324 | 7.6628 | 5.2847 | 4.0331
|  | 70000 |  | 67.0498 | 12.1909 | 6.705 | 4.6241 | 3.5289
|  | 60000 |  | 57.4713 | 10.4493 | 5.7471 | 3.9635 | 3.0248
|  | 50000 |  | 47.8927 | 8.7078 | 4.7893 | 3.3029 | 2.5207
|  | 40000 |  | 38.3142 | 6.9662 | 3.8314 | 2.6424 | 2.0165
|  | 30000 |  | 28.7356 | 5.2247 | 2.8736 | 1.9818 | 1.5124
|  | 20000 |  | 19.1571 | 3.4831 | 1.9157 | 1.3212 | 1.0083
Biometrics and photo capturing step
|  |  | cases per hour | hours required
|  | 2min per case | 30 | 21.6 | 28.8 | 36 | 43.2 | 50.4
|  | 3min per cases | 20 | 32.4 | 43.2 | 54 | 64.8 | 75.6
|  | 4min per case | 15 | 43.2 | 57.6 | 72 | 86.4 | 100.8
Biometric points required
|  | 2min per case | 30 | 1.5429 | 2.0571 | 2.5714 | 3.0857 | 3.6
|  | 3min per cases | 20 | 2.3143 | 3.0857 | 3.8571 | 4.6286 | 5.4
|  | 4min per case | 15 | 3.0857 | 4.1143 | 5.1429 | 6.1714 | 7.2
Admission point
|  |  | cases per hour | hours required
|  | 1min per case | 60 | 10.8 | 14.4 | 18 | 21.6 | 25.2
|  | 2min per case | 30 | 21.6 | 28.8 | 36 | 43.2 | 50.4
|  | 3min per case | 20 | 32.4 | 43.2 | 54 | 64.8 | 75.6
Admission points required
|  | 1min per case | 60 | 0.77143 | 1.0286 | 1.2857 | 1.5429 | 1.8
|  | 2min per case | 30 | 1.5429 | 2.0571 | 2.5714 | 3.0857 | 3.6
|  | 3min per case | 20 | 2.3143 | 3.0857 | 3.8571 | 4.6286 | 5.4